# 厦门市海洋与渔业局文件

厦海渔〔2018〕20号

厦门市海洋与渔业局关于

印发厦门市海洋与渔业发展专项资金

项目指南的通知

各有关单位：

为规范厦门市海洋与渔业发展专项资金项目申报工作，切实做好项目的申报及管理，根据《厦门市海洋与渔业发展专项资金管理办法》（厦海渔〔2018〕16号）有关规定，制订了《厦门市海洋与渔业发展专项资金项目指南》，现印发给你们，请遵照执行。

厦门市海洋与渔业局

2018年1月30日

（此件主动公开）

厦门市海洋与渔业发展专项资金项目指南

为规范厦门市海洋与渔业发展专项资金项目申报工作，切实做好项目的申报及管理，根据《厦门市海洋与渔业发展专项资金管理办法》（厦海渔〔2018〕16号）有关规定，制订本指南。

一、申报内容

（一）公共服务平台

游艇研发设计、海洋生物资源开发利用、海洋新兴产业创业孵化、智慧海洋、海洋文化等领域的公共服务平台。

（二）海洋生物医药及生物制品

海洋生物医药产业鼓励海洋新药、制品创新创制，重点弥补缺少自主知识产权、具有国际竞争力的重磅海洋药物短板；大力推进创新海洋生物医药和功能食品、海洋中医药等新型产业规模化发展，促进海洋生物原材料产品的升级换代。

海洋生物医药重点支持海洋新药（含中间体）的研发及生产；海洋生物医用材料的研制及产业化等；海洋天然药物和中药的原研药、首仿药及二次开发药；新型海洋医用材料和高敏感度、高特异性诊断试剂；海洋新资源食品、特殊医用食品和保健食品。

海洋生物制品重点支持新型海洋工业用酶制剂；海洋微生物疫苗；海洋生物活性物质的制备及规模化生产；海洋功能化妆品、海洋生物工程材料的开发及成果转化；海洋生物基因工程制品、海洋极端环境生物制品等新型生物功能制品；高灵敏度、高特异性诊断试剂等的研发及产业化等。

（三）海洋生物育种及健康养殖

突出“两头在内、中间在外”的发展模式，重点发展海洋生物选育、育种和工厂化循环养殖。

重点支持具有地域特色的高产、抗逆、优质、高经济价值海洋生物种质的选育；海洋生物的高效、健康养殖技术及成果转化；名贵海洋观赏生物的育种；中华白海豚等海洋珍稀物种的人工繁育等。

（四）海产品精深加工和冷链物流

高附加值海产品的精深加工、涉海冷链物流储藏环节应用示范等。

（五）海水/海泥综合利用

重点突破关键材料和装备自给率不足问题，实现海水、海泥高效、绿色利用；着力提升材料和装备的先进性稳定性，开发系列产品，培育自主品牌，打造区域示范工程和可复制的建设运行模式。

重点支持海水综合利用示范工程；海水淡化工艺、关键技术的研究及应用示范；海泥、海砂处理和综合利用等。

（六）海洋高端装备及材料

围绕高端装备制造，重点突破海洋装备核心部件和技术垄断，形成一批涵盖关键材料生产、核心部件制造的特色产业链；同时加快关键设备研发，提升产品层次。

海上无人观测艇、水下机器人等海洋观测、监测、探测、运载与作业等设备；海洋传感器与水下通讯、动力、定位、导航等关键配套部件；环保防腐、接插件/海缆等海洋专用材料；高附加值船舶（豪华邮轮、大型客滚船、大型滚装船、高性能海工辅助船等）关键设备的研制和应用；新型游艇、帆船的研发、规模化生产和推广；海洋工程装备核心部件/辅助支持设备及关键材料研制；海上污染与废弃物快速分离/回收/应急处置设备及配套材料；环境友好型防污损涂料、新型防波材料的研制及生产。

（七）海洋高技术服务业

海洋环境预测报新技术开发及应用；海岸带空间信息应用与服务；海洋环境影响评价和海域使用论证服务的能力建设；台湾海峡矿砂资源的调查和勘探新技术的开发应用；重点海洋产业新学科建设；援外海洋知识培训能力建设等。

（八）海洋环保与海洋资源开发利用

海洋环保产品开发及应用；海洋赤潮、海洋外来生物有效防控方法的研究及应用示范；海洋牧场的科学规划及建设；海洋环境生态修复核心技术的攻关及应用示范；海洋“三废”处理关键技术研发及产业化推广；海洋新能源的关键技术研究及应用示范；海洋资源的调查与开发利用等。

上述领域重点支持申报海洋经济发展重大示范项目、海洋科技成果转化与产业化示范项目、海洋产业技术瓶颈和关键难题攻关项目、公共服务平台项目。其中重大示范项目整体技术水平达到国内领先，或能够明显推动我市海洋经济产业发展水平；增资扩产项目可视同为科技成果转化与产业化示范项目进行申报；海洋产业技术瓶颈和关键难题攻关项目要求围绕产业链部署创新链，重点突破产业链关键环节技术攻关，解决产业发展关键核心问题；平台项目重点围绕海洋战略性新兴产业链各环节进行“填平补齐”，原则上不予重复建设。

二、申报时间

项目采用常年申报，定期评审（原则上每季度评审一次，具体根据项目征集情况而定）的方式进行，并根据财政资金预算情况安排立项。

三、申报材料

（一）项目可行性研究报告（附件1-附件4）；

（二）公共服务平台对外开放使用和管理制度（公共服务平台项目需提供）。

（三）后补助项目申报材料（附件5）

四、项目审批

否

项目初审

反馈初审意见

是

专家评审

否

反馈会审意见

项目会审

是

市海洋与渔业局

局长办公会审议

项目立项

项目单位提交实施方案

否

市财审中心审核

项目单位退出

公示

预算方案修订

（一）项目初审。根据《厦门市财政局 厦门市海洋与渔业局关于印发〈厦门市海洋与渔业发展专项资金管理办法〉的通知》（厦海渔〔2018〕16号）及本指南，由厦门南方海洋研究中心秘书处对项目进行初审，并对项目真实性进行现场核实，形成初审意见，及时上报主管处室和分管领导审定。（7个工作日）

（二）专家评审。从专家库中随机抽取，一般由技术、行业、管理、财务等方面具有高级职称的专业人员组成评审小组，专家人数原则上为不低于5人（含5人）以上单数。申报单位以现场答辩的形式接受评审小组的评审，现场打分，形成专家意见。（3个工作日）

（三）项目会审。会审组由市海洋与渔业局分管领导、市财政局分管业务处室、市海洋与渔业局科经处、计财处、市加快海洋经济发展领导小组办公室以及厦门南方海洋研究中心秘书处相关领导和各专家评审组组长组成，对评审项目进行综合审议，形成推荐名单。（3个工作日）

（四）推荐名单提交市海洋与渔业局局长办公会审议确认。（5个工作日）

（五）实施方案审核。项目立项后，项目单位应按要求提交实施方案。市财政审核中心对实施方案中的经费预算进行审核，市海洋与渔业局和市财政局根据审核结果确定最终补助金额。（7个工作日）

（六）结果公示。实施方案审核通过后，拟立项名单在市海洋与渔业局网站公示5个工作日，公示无异议后，市财政局会同市海洋渔业局联合下达资金文。

（七）预算调整。项目单位根据审核结果调整预算。根据各支出科目核减后的补助金额，调整该支出科目下的预算明细，调整后每个支出科目的金额需等于核减后的金额。（5个工作日）

（八）资金下达。由市海洋与渔业局与项目单位签订项目计划协议书，同时由市财政局和市海洋与渔业局联文下达资金。（10个工作日）

（九）海洋战略新兴产业后补助项目按照《厦门市海洋与渔业发展专项资金管理办法》厦海渔〔2018〕16号规定，按照简易程序进行确定。

# 五、资金使用范围

（一）补助资金经费由直接费用和间接费用组成。直接费用是指在项目（课题）实施过程（包括研究、中间试验试制等阶段）中发生的与之直接相关的费用。主要包括：

1．设备费：是指在项目实施过程中购置或试制专用仪器设备，对现有仪器设备进行升级改造，以及租赁外单位仪器设备而发生的费用。（注：海洋产业技术瓶颈和关键难题攻关项目补助资金中设备费不得高于补助资金的20%。公共服务平台项目补助资金中设备费不得低于补助资金的80%，其中海洋文化等软实力平台项目设备费不得低于补助资金的50%。）

2．材料费：是指在项目实施过程中消耗的各种原材料、辅助材料等低值易耗品的采购、运输、装卸及整理等费用。

3．测试化验加工费：是指在项目实施过程中支付给外单位（包括项目单位内部独立经济核算单位）的检验、测试、化验及加工等费用。

4．燃料动力费：是指在项目实施过程中发生的租船费、燃料支出等。

5．差旅费：是指在项目实施过程中开展科学实验（试验）、科学考察、业务调研、学术交流、文化活动等所发生的外埠差旅费、市内交通费用等。

6．会议费：是指在项目实施过程中为组织开展学术研讨、咨询、文化交流以及协调项目等活动而发生的会议费用。项目单位应严格控制会议规模、会议数量、会议开支标准和会期。

7．合作与交流费：指在项目实施过程中项目组人员与国内科研机构合作、培训及邀请有关专家参与工作等产生的费用。

8．出版/文献/信息传播/知识产权事务费：是指在项目实施过程中，需要支付的出版费、资料费、专用软件购买费、文献检索费、专业通信费、专利申请及其他知识产权事务等费用。

9．劳务费：是指在项目实施过程中支付给项目组成员中没有工资性收入的相关人员和项目组临时聘用人员等的劳务性费用。

10．专家咨询费：是指在项目实施过程中支付给临时聘请的咨询专家的费用。专家咨询费不得支付给参与专项及其项目管理相关的工作人员。

（二）间接费用是指项目（课题）承担单位在组织实施重大专项过程中发生的无法在直接费用中列支的相关费用。主要包括承担单位为项目（课题）研究提供的现有仪器设备及房屋，日常水、电、气、暖消耗，有关管理费用的补助支出，以及承担单位用于科研人员激励的相关支出等。

间接费用使用分段超额累退比例法计算并实行总额控制，按照不超过课题经费中直接费用扣除设备购置费后的20%，具体比例如下：

500万元及以下部分不超过20%；

超过500万元至1000万元的部分不超过13%；

超过1000万元的部分不超过10%。

间接费用中绩效支出不超过直接费用扣除设备购置费后的5%。

（三）补助资金禁止支出范围

项目建设用地和场所需具备合法性，补助资金不得用于项目的土建，不得用于公共基础设施和办公、娱乐等非生产性设施的建设，不得用于购买与项目无关的设备，企业不得用于劳务费和间接费用，不得用于承担单位的各种投资、赞助、捐款等及其他与项目无关的支出。

（四）项目直接费用预算确需调整的，按以下规定予以调整：

1. 项目预算总额不变的情况下，材料费、测试化验加工费、燃料动力费、出版/文献/信息传播/知识产权事务费、其他支出预算如需调整，由项目负责人根据科研活动的实际需要提出申请，报依托单位审批。

2. 会议费、差旅费、合作与交流费在不突破三项支出预算总额的前提下可调剂使用。

3. 设备费、专家咨询费、劳务费预算一般不予调增，如需调减的，由项目负责人提出申请，报依托单位审批后，用于项目其他方面支出。

项目间接费用预算不得调整。

# 六、项目撤销立项、内容变更与项目终止

（一）撤销立项

1．撤销立项是指已批准立项但尚未与市海洋与渔业局签订计划协议书的项目，有下列情况之一的，采取撤销立项：

（1）项目主管部门发现并证实项目单位在项目申报过程中存在违法、重大欺骗、重大事实隐瞒等行为。

（2）项目单位在规定时间内无正当理由而未与市海洋与渔业局签订项目计划协议书。

（3）项目单位申请项目内容变更未获批的。

（4）项目单位主动申请撤销立项。

2．撤销立项程序

（1）市海洋与渔业局项目管理部门对项目单位提出撤消立项建议或项目单位提出撤销立项申请。

（2）撤销立项建议或申请经市海洋与渔业局和市财政局审核同意后，由市海洋与渔业局撤销对该项目的立项，取消对该项目的补助。

（二）项目内容变更

1．项目内容变更是指建设内容发生调整或投资规模调整幅度超过原投资计划的10%。

2．项目内容变更程序

（1）项目单位填写《项目内容变更申请表》（附件6）。

（2）厦门市海洋与渔业局和厦门市财政局组织专家论证、上会审会确定，形成处理意见后由市海洋与渔业局反馈项目单位。

（3）项目单位在变更申请批准后，根据反馈意见处理有关变更事项。已签订项目计划协议书的，需订立补充协议书，按补充协议书组织实施。

（三）项目终止

1．项目终止是指项目在实施过程中因特殊原因而中途停止。有下列情况之一的，应终止项目：

（1）项目主管部门发现并证实项目单位在项目实施过程中存在违法、重大欺骗、重大事实隐瞒等行为或项目单位明显不具备完成项目建设内容和考核指标的能力和条件。

（2）项目实施过程中因自然灾害等不可抗因素不得不终止。

（3）项目单位主动申请项目终止。

2．项目终止程序

（1）市海洋与渔业局项目管理部门对项目单位提出项目终止建议或项目单位提出项目终止申请。

（2）项目终止建议或申请由厦门市海洋与渔业局和厦门市财政局组织专家论证、上会审会确定，形成处理意见后由市海洋与渔业局反馈项目单位，停止对该项目的补助，并有权追回已拨付的专项资金。

（3）非不可抗因素导致的项目终止视同验收不合格。

# 七、项目管理

（一）项目监管

1．进度汇报。项目单位应根据要求每月提交项目实施进度月度报表、补助资金使用情况及仪器设备清单（附件7、附件8）。项目单位应于项目开始实施起提供该年度项目实施计划，年度末应提交该年度项目实施情况总结以及下一年度项目实施计划。

2．项目监管。市海洋与渔业局根据项目单位每月提交的月度报表，及时了解项目进展，对于进展缓慢的项目，加强项目实施情况检查；对于实施期间存在较大问题的项目，应组织召开项目现场协调会进行协调和解决；各科目支出预算总数变动幅度在10%以内的，需经本单位审核确认，超出10%的，需报市海洋与渔业局书面批复同意。

（二）年度考核

项目单位应按要求提供年度工作总结报告、资金审计报告等相关材料。市海洋与渔业局会同市财政局根据需要组织相关行业专家对项目进行年度考核。

# 八、项目验收

项目单位可根据协议约定提出项目中期验收或项目完成验收。项目在执行过程中需证明或备案的成果，可以申请现场验收。

（一）项目中期验收

1．对于海洋产业技术瓶颈和关键难题攻关项目、公共服务平台项目，项目单位在完成中期考核指标后可向市海洋与渔业局提出中期验收申请。

2．项目中期验收需提交以下材料：

（1）验收申请表（附件9）；

（2）验收工作总结报告（附件10）；

（3）项目经费支出证明材料；

（4）有资质的审计机构出具的审计报告；

（5）项目所获成果的证明材料（包括样机或样品图片与数据资料、成果鉴定报告、产品检测报告、专利证书、生产许可证书、论文、专著等）。

（二）项目结题验收

1．项目单位应在协议约定验收期限到达之前向市海洋与渔业局提出验收申请，市海洋与渔业局应当在协议验收期限后的3个月内组织验收。

2.项目完成验收主要包括财务审计、业务验收和绩效评价三个方面，其中财务审计是验收前提。

3．项目验收一般由市海洋与渔业局聘请行业技术与经济专家5－7人，组成项目验收小组，按照验收内容组织实施。

4．业务验收需提交以下材料：

（1）验收申请表（附件9）；

（2）验收工作总结报告（附件10）；

（3）有资质的审计机构出具的审计报告；

（4）项目协议书（复印件）；

（5）经财政审核后的项目实施方案；

（6）项目经费支出证明材料；

（7）项目所获成果的证明材料（包括样机或样品图片与数据资料、成果鉴定报告、产品检测报告、专利证书、生产许可证书、论文、专著、完税证明等）。

（三）项目绩效评价

项目验收时，绩效评价指标原则上一并验收。对于个别海洋科技成果转化与产业化示范项目，确因行业特点等客观因素无法在验收时完成绩效评价指标的，可在验收后12个月内申请绩效评价指标考核。如12个月后还未完成绩效评价指标的，市海洋与渔业局和市财政局将停止对该项目的补助，并有权追回已拨付的专项资金。

# 九、项目后评价

（一）项目后评价，是指对项目验收后进行的跟踪、评价。

（二）项目单位应在项目验收后12个月内提交《项目后评价自评报告》（附件11）。

# 十、其他事项

（一）远洋渔业项目申报指南见附件12。

（二）对于海洋产业技术瓶颈和关键难题攻关与公共服务平台两类项目，项目负责人原则上需具有高级技术职称。

（三）申报材料纸质版（一式两份）合并电子版统一提交市海洋与渔业局，纸质材料按页码顺序装订成册（胶装），电子文档（含表格）应确保与纸质材料内容及格式一致。

（四）申报单位需提供有资质单位出具的针对申报项目的查新报告。

（五）申报单位需出具承诺书，提供相关项目立项信息和未重复申报承诺。

（六）同一单位的项目需按照“逐级审核汇总”的原则，由本单位汇总后统一申报，避免本单位内部类似项目多个申报。

（七）申报单位需确保所有申报材料的真实性和合法性，并确保补助资金专款专用。

（八）依托厦门南方海洋研究中心现有公共服务平台开展的项目在同等条件下优先予以补助。

（九）项目验收时需提供剩余经费开支计划并上报主管单位，再行颁发验收证书。

（十）通过厦门南方海洋研究中心立项实施形成的研究成果，包括论文、专著、专利、软件、数据库等，均应标注“厦门南方海洋研究中心项目资助”及项目编号。英文标注：“Xiamen Southern Oceanographic Center”。项目实施形成的知识产权的归属、使用和转移，按国家有关规定执行。

（十一）本指南至印发之日起施行，有效期至2020年12月31日。

附件：1.海洋经济发展重大示范项目可行性研究报告

2.海洋科技成果转化与产业化示范项目可行性研究报告

3.海洋产业技术瓶颈和关键难题攻关项目可行性研究

报告

4.公共服务平台项目可行性研究报告

5.海洋战略新兴产业后补助申报材料

6.项目内容变更申请表

7.项目实施进度月度报表

8.补助资金使用情况及仪器设备清单

9.验收申请表

10.验收工作总结报告

11.项目后评价自评报告

12.远洋渔业项目申报指南

厦门市海洋与渔业局办公室 2018年1月30日印发